## Feuil2
Annexe 6 - Chronogramme indicatif de préparation et mise en œuvre du Programme OEV sur 4 ans
| 2003 |  |  |  | 2004 |  |  |  |  | 2005 |  |  |  | 2006 |  |  |  | 2007
| 6 | 9 |  | 12 | 3 | 6 |  | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 6 | 9 | 12
Mise en œuvre du projet pilote sur Moungali
Evaluation mi-parcours et finale |  |  |  | X |  |  | X
BRAZZAVILLE
Phase 1 - Analyse de l'offre et des besoins
Recensement et recueil de données
Repérage des acteurs de terrain
Analyse et estimation des besoins
Phase 2 - Définition des priorités |  |  | X
Phase 3 - Organisation
Phase 4 - Mise en œuvre du Programme
Renforcement des capacités (orphelins/EDR)
Lancement des activités programme orphelins
Wagon dispensaire
Pilote enfants des rues
Programme enfants des rues
POINTE -NOIRE
Phase 1 - Analyse de l'offre et des besoins
Recensement et recueil de données
Repérage des acteurs de terrain
Analyse et estimation des besoins
Phase 2 - Définition des priorités |  |  |  | X
Phase 3 - Organisation
Phase 4 - Mise en œuvre du Programme
Renforcement des capacités (orphelins/EDR)
Projet pilote orphelins
Extension du pilote orphelins
Wagon dispensaire EDR
Lancement pilote EDR
Extension Programme EDR
RESTE DU PAYS (Dolise et autres Sites d'Actions Prioritaires)
Phase 1 - Analyse de l'offre et des besoins
Recensement et recueil de données
Repérage des acteurs de terrain
Analyse et estimation des besoins
Phase 2 - Définition des priorités | [9 empty] | X
Phase 3 - Organisation
Phase 4 - Mise en œuvre du Programme
Renforcement des capacités (OEV)
Lancement du Programme